## sheet1（名称勿改）
项目类型 # wg_base_project_type |  | 项目阶段单价体 # entryentity |  |  |  |  | 树形单据体 # treeentryentity
请将鼠标移到灰色标题行查看字段录入要求
*编码 # number | *名称 # name | 阶段编码.名称 # dstagecode.name | 起始状态 # wg_startstatus | 结束状态 # wg_endstatus | 负责人.名称 # wg_dprincipal_mul.name | 预计工期（天） # expecteddate | 执行后项目进度 # wg_afterexecution | 执行后项目状态.名称 # afterexecuteprojectstatus.name | 完成后项目进度 # wg_aftercompletion | 完成后项目状态.名称 # afterfinishprojectstatus.name | *任务名称 # taskname | *项目阶段.名称 # projectphase.name | 工期（天） # tlfap | *负责人.名称 # wg_personic_mul.name | *计划开始日期 # plannedstartdate | *计划结束日期 # plannedenddate | 标记为里程碑 # milestone
建筑施工项目zhy | 建筑施工项目zhy | 项目建议书确立 | 是 | 否 | 测试1职员 | 2 |  |  |  |  | 项目前期1 | 项目建议书确立 | 2 | 测试1职员 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 否
|  | 可行性研究确立 | 否 | 否 | 测试1职员 | 2 |  |  |  |  | 项目前期2 | 可行性研究确立 | 2 | 测试1职员 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 否
|  | 设计工作阶段 | 否 | 否 | 测试1职员 | 10 |  |  |  |  | 项目中期1 | 设计工作阶段 |  | 测试1职员 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 是
|  | 初步设计 | 否 | 否 | 测试1职员 | 2 |  |  |  |  | 项目中期1-1 | 初步设计 | 2 | 测试1职员 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 否
|  | 技术设计 | 否 | 否 | 测试1职员 | 3 |  |  |  |  | 项目中期1-2 | 技术设计 | 3 | 测试1职员 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 否
|  | 施工图设计 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 |  |  |  |  | 项目中期1-3 | 施工图设计 | 5 | 测试1职员 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 否
|  | 建设准备阶段 | 否 | 否 | 测试1职员 | 20 |  |  |  |  | 项目中期2 | 建设准备阶段 |  | 测试1职员 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 是
|  | 预备项目 | 否 | 否 | 测试1职员 | 2 |  |  |  |  | 项目中期2-1 | 预备项目 | 2 | 测试1职员 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 否
|  | 建设准备 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 |  |  |  |  | 项目中期2-2 | 建设准备 | 13 | 测试1职员 | 2026-04-17 | 2026-04-29 | 否
|  | 征地、拆迁 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 |  |  |  |  | 项目中期2-2-1 | 征地、拆迁 | 5 | 测试1职员 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 否
|  | 水电路 | 否 | 否 | 测试1职员 | 3 |  |  |  |  | 项目中期2-2-2 | 水电路 | 3 | 测试1职员 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 否
|  | 施工图纸 | 否 | 否 | 测试1职员 | 3 |  |  |  |  | 项目中期2-2-3 | 施工图纸 | 3 | 测试1职员 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 否
|  | 开工报工 | 否 | 否 | 测试1职员 | 2 |  |  |  |  | 项目中期2-2-4 | 开工报工 | 2 | 测试1职员 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 否
|  | 工程施工 | 否 | 否 | 测试1职员 | 30 |  |  |  |  | 项目中期3 | 工程施工 |  | 测试1职员 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 是
|  | 竣工验收交付 | 否 | 是 | 测试1职员 | 1 |  |  |  |  | 项目后期 | 竣工验收交付 | 1 | 测试1职员 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 否

## 模板说明
用户自定义模板