## sheet1（名称勿改）
项目类型 # wg_base_project_type |  | 项目阶段单价体 # entryentity |  |  |  |  | 树形单据体 # treeentryentity
请将鼠标移到灰色标题行查看字段录入要求
*编码 # number | *名称 # name | 阶段编码.名称 # dstagecode.name | 起始状态 # wg_startstatus | 结束状态 # wg_endstatus | 负责人.名称 # wg_dprincipal_mul.name | 预计工期（天） # expecteddate | 执行后项目进度 # wg_afterexecution | 执行后项目状态.名称 # afterexecuteprojectstatus.name | 完成后项目进度 # wg_aftercompletion | 完成后项目状态.名称 # afterfinishprojectstatus.name | *任务名称 # taskname | *项目阶段.名称 # projectphase.name | 工期（天） # tlfap | *负责人.名称 # wg_personic_mul.name | *计划开始日期 # plannedstartdate | *计划结束日期 # plannedenddate | 标记为里程碑 # milestone
编码（自定义） | 种植类型模版 | 底肥 | 是 | 否 | 测试1职员 | 5 | 2 | 底肥 | 4 | 底肥 | 1 | 底肥 | 5 | 测试2职员,测试1职员 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 否
|  | 起垄/作畦 | 否 | 否 | 测试1职员 | 10 | 7 | 起垄/作畦 | 10 | 起垄/作畦 | 2 | 起垄/作畦 | 10 | 测试1职员,测试3职员 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 否
|  | 铺地膜/滴濯 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 12 | 铺地膜/滴濯 | 14 | 铺地膜/滴濯 | 3 | 铺地膜/滴濯 | 5 | 测试2职员,测试1职员,测试3职员 | 2026-07-15 | 2026-07-19 | 否
|  | 栽苗 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 15 | 栽苗 | 17 | 栽苗 | 4 | 栽苗 | 5 | 测试1职员 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 否
|  | 播种 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 18 | 播种 | 20 | 播种 | 5 | 播种 | 5 | 测试1职员 | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 否
|  | 浇水 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 22 | 浇水 | 24 | 浇水 | 6 | 浇水 | 5 | 测试1职员 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 否
|  | 追肥 | 否 | 否 | 测试1职员 | 2 | 25 | 追肥 | 28 | 追肥 | 7 | 追肥 | 2 | 测试1职员 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 否
|  | 植株管理 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 30 | 植株管理 | 35 | 植株管理 | 8 | 植株管理 | 5 | 测试1职员 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 否
|  | 植保 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 37 | 植保 | 45 | 植保 | 9 | 植保 | 5 | 测试1职员 | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 否
|  | 除草 | 否 | 否 | 测试1职员 | 10 | 50 | 除草 | 55 | 除草 | 10 | 除草 | 10 | 测试1职员 | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 否
|  | 绑吊绳 | 否 | 否 | 测试1职员 | 2 | 60 | 绑吊绳 | 62 | 绑吊绳 | 11 | 绑吊绳 | 2 | 测试1职员 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 否
|  | 夹夹子 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 65 | 夹夹子 | 72 | 夹夹子 | 12 | 夹夹子 | 5 | 测试1职员 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 否
|  | 采收 | 否 | 否 | 测试1职员 | 10 | 80 | 采收 | 85 | 采收 | 13 | 采收 | 10 | 测试1职员 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 否
|  | 授粉 | 否 | 否 | 测试1职员 | 5 | 90 | 授粉 | 96 | 授粉 | 14 | 授粉 | 5 | 测试1职员 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 否
|  | 其他 | 否 | 是 | 测试1职员 | 1 | 98 | 其他 | 100 | 其他 | 15 | 其他 | 1 | 测试1职员 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 否

## 模板说明
用户自定义模板