## Sheet1
协会搭建流程推进表
| 序号 | 事项 | 内容 | 备注
网站搭建 | 1 | 登录域名账号 | 确认域名账号备案商 | 支持域名注册商：阿里云、腾讯云、西部数码，如果是其他域名注册商，需要将 域名转移到腾讯云，重新备案。 如果域名解析成功，可跳过以下步骤！
|  |  | 域名转出 | 将域名转出至腾讯云
| 2 | 域名备案 | 腾讯云注册 | 需协会支持
|  |  | 腾讯云实名认证 | 需协会支持
|  |  | 腾讯云企业认证 | 需协会支持
|  |  | 腾讯云域名购买 | 需协会支持（费用估计300以内）
|  |  | 域名备案流程 | 需协会支持
| 3 | 确定网站栏目 | 官网导航栏 | 需协会支持
| 4 | 网站配图设置 | 官网导航栏上方以及头部展示的图片设计 | 协会易美工设计
| 5 | 网站友情链接 | 官网底部友情链接 | 需协会支持
| 6 | 网站内容设置 |  | 需协会支持
小程序搭建 | 1 | 登录微信公众号平台 | 广告与服务 -> 小程序管理 -> 添加
选择“快速注册并认证小程序”
|  |  | 选择复用微信公众号资质 | 注意运营者信息，暂不勾选
填写小程序账号信息
| 2 | 登录小程序后台 | 设置小程序信息
|  |  | 设置小程序类目 | 务必选择“工具”-“信息查询”
找到“订阅消息”->公共模板库->选用“消息未读提醒”
|  |  | 选择关键词、填写场景说明->提交 | 按顺序选择 1 3 2 8，模板编号：1185
|  |  | 获取模板ID | 超管后台配置，不能错
|  |  | 开发管理->开发设置->获取AppID和AppSeret | AppSeret需要管理员扫码认证
|  |  | 设置->关注公众号->开启“公众号关注组件” | 需要管理员扫码认证，设置的公众号需与小程序主体—致。
| 3 | 组织架构 | 协会组织架构 | 协会秘书处提供！
| 4 | 会员职务列表 | 协会所有职务以及每个职务的会费标准，填写详情请查看《会员职务列表》 | 协会秘书处提供！
| 5 | 后台管理员列表 | 负责后台操作的人员信息，具体信息填写请查看《管理员列表》 | 协会秘书处提供！
| 6 | 会员信息导入 | 协会会员信息，信息填写详情请查看《会员导入普通模板》 | 协会秘书处提供！
| 7 | 入会申请表 | 需要协会秘书处提供《入会申请表》 | 协会秘书处提供！
| 8 | 协会章程及入会须知 | 《协会章程》,《入会须知》 | 协会秘书处提供！
| 9 | 登录超管，为客户创建账号 | 登录超管，为客户创建账号
账号分配至具体销售
| 10 | 登录新账号管理后台 | 会员管理->添加会员，设置管理员->管理员列表 配置管理员菜单
|  |  | 设置管理->一键授权 | 小程序和公众号都需要授权
| 11 | 登录超管，打版本 | 版本管理->版本列表-> 选择账号 ->上传 | 注意 版本类型
| 12 | 小程序发布 | 内容填充，下线易拒栏目 | 发布后上线 下线栏目
| 13 | 会员导入 | 配置会员职务
| 14 | 小程序设置 | 皮肤风格设置 | 需协会参与！
|  |  | 动态栏目分类设置 | 需协会参与！
|  |  | 首页工具栏及我的工具栏设置 | 需协会参与！
|  |  | 首页模块及标题设置 | 需协会参与！
|  |  | 我的页面设置 | 需协会参与！
| 15 | （选做）小程序管理员转移 | 转交给秘书处
| 16 | 系统操作培训 | 对秘书处系统管理员进行系统的操作线下培训 | 需要上门进行培训同时提供用户操作手册及培训视频
| 17 | 系统测试 | 协会对已交付的系统进行测试
微信支付开通 | 1 | 登录微信支付服务商后台 | 选择特约账户申请
|  |  | 填写主体信息：登记证书+法人身份证 | 信息保持一致
经营信息：勾选“小程序”+小程序APPID
结算规则：“咨询”＋0.6%手续费
结算账户：银行账号+开户行
超级管理员：身份证+手机+邮箱
| 2 | 管理员扫码 | 核对信息 | 平台审核1-2天
|  |  | 账号验证 | 打款验证账户，审核1-2天
|  |  | 签署协议，获取商户号 | 一般几个小时
| 3 | 登录管理后台 | 支付设置，填写商户号 | 微信支付配置完成